## Orçamento
MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Obra: | E.M.E.I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA
Município: | Santo Antônio da Patrulha / RS
Endereço: | Rua Pedro Benjamin de Souza, nº. 176 - Bairro Bom Princípio - Santo Antônio da Patrulha-RS
Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI/RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista
E.M.E.I. BABY PINGUINHO - AMPLIAÇÃO E REFORMA
[6 empty] | Custo Unitário |  | Custo Total
[6 empty] | Valor em R$ |  | Valor em R$ |  | Valor Total c/BDI R$
Fonte de Referência | Código de Referência | Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidades | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
PLEO | 27801 | 1.1 | Placa de obra, pintada/fixada em estrutura de madeira. | m² | 1.5 | 802.73 | 51.23 | 1204.1 | 76.85 | 1280.95
SINAPI | 99059 | 1.2 | Locação convencional de obra, através de abaritos de tábuas corridas pontaleteadas a cada 2,00 metros, sem reaproveitamento. | m | 136.46 | 47.33 | 23.66 | 6458.65 | 3228.64 | 9687.29
Composição | COMP 01 | 1.3 | Limpeza mecanizada de terreno, com o emprego de retroescavadeira e utilização de caminhão basculante | m² | 698.73 | 2.51 | 9.44 | 1753.81 | 6596.01 | 8349.82
SINAPI | 98524 | 1.4 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 755.1 | 0.77 | 2.44 | 581.43 | 1842.44 | 2423.87
SINAPI | 97622 | 1.5 | Demolição de alvenaria de tijolo furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m³ | 10.42 | 14.52 | 43.56 | 151.3 | 453.9 | 605.2
PLEO | 22188 | 1.6 | Demolição de forro/parede de gesso. | m² | 13.77 | 0 | 31.35 | 0 | 431.69 | 431.69
SINAPI | 97634 | 1.7 | Demolição de revestimento cerâmico, incluindo calçada, de forma mecanizada, com martelete, sem reaproveitamento. | m² | 437.16 | 2.8 | 10.53 | 1224.05 | 4603.29 | 5827.34
PLEO | 22161 | 1.8 | Demolição de revestimento com argamassa | m² | 728.9 | 0 | 10.13 | 0 | 7383.76 | 7383.76
SINAPI | 97632 | 1.9 | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | m | 272.46 | 0.61 | 2.02 | 166.2 | 550.37 | 716.57
PLEO | 22131 | 1.10 | Demolição de contrapiso de concreto simples com espessura de até 8 cm. | m² | 533 | 0 | 17.91 | 0 | 9546.03 | 9546.03
SINAPI | 97644 | 1.11 | Remoção de portas, de forma manual, sem reproveitamento. | m² | 12.56 | 2.15 | 7.18 | 27 | 90.18 | 117.18
SINAPI | 97645 | 1.12 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reproveitamento. | m² | 2 | 15.47 | 19.68 | 30.94 | 39.36 | 70.3
PLEO | 22164 | 1.13 | Retirada de esquadria, de forma manual, com reproveitamento. | m² | 95.32 | 0 | 21.07 | 0 | 2008.39 | 2008.39
SINAPI | 97662 | 1.14 | Retirada de tubulação (tubos e conecções) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. | m | 40 | 0.06 | 0.44 | 2.4 | 17.6 | 20
SINAPI | 97663 | 1.15 | Remoção de louças, de forma manual, rem reaproveitamento. | unid. | 2 | 2.84 | 9.52 | 5.68 | 19.04 | 24.72
SINAPI | 97666 | 1.16 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. | unid. | 5 | 2.07 | 6.94 | 10.35 | 34.7 | 45.05
SINAPI | 97661 | 1.17 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem aproveitamento. | m | 516 | 0.13 | 0.54 | 67.08 | 278.64 | 345.72
SINAPI | 97660 | 1.18 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. | unid. | 86 | 0.14 | 0.53 | 12.04 | 45.58 | 57.62
SINAPI | 97665 | 1.19 | Remoção de luminária de forma manual, sem reapriveitamento. | unid. | 15 | 0.28 | 1.03 | 4.2 | 15.45 | 19.65
SINAPI | 97647 | 1.20 | Remoção de telhas de fibrocimento e plástica de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 449.44 | 0.77 | 2.74 | 346.07 | 1231.47 | 1577.54
SINAPI | 97650 | 1.21 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 377.62 | 1.74 | 5.81 | 657.06 | 2193.97 | 2851.03
SINAPI | 97640 | 1.22 | Remoção de forro drywall, PVC, madeira e fibromineral de forma manual - inclusive beirais de madeira. | m² | 352.97 | 0.34 | 1.45 | 120.01 | 511.81 | 631.82
|  | Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 12822.37 | 41199.17 | 54021.54
|  | 2.0 | DRENAGEM
PLEO | 31121 | 2.1 | Escavação de vala com prof. até 1,50m. | m³ | 42.14 | 0 | 65.84 | 0 | 2774.5 | 2774.5
PLEO | 31131 | 2.2 | Escavação de vala com prof. maior que 1,50m até 3,0m | m³ | 120.96 | 0 | 81.02 | 0 | 9800.18 | 9800.18
PLEO | 532103 | 2.3 | Escoramento contínuo de valas (tipo B), reap. 10X. | m² | 455.94 | 38.04 | 46.49 | 17343.96 | 21196.65 | 38540.61
SINAPI | 102712 | 2.4 | Manta geotextil não tecido 100% poliester, resistencia a tração=10kN/M | m² | 518 | 8.85 | 0.37 | 4584.3 | 191.66 | 4775.96
Composição | COMP 02 | 2.5 | Tubo de concreto simples poroso para drenagem (dreno poroso), com encaixe macho e femea, diametro nominal de 300mm, fornecimento e instalação. | m | 126 | 52.93 | 20.59 | 6669.18 | 2594.34 | 9263.52
Composição | COMP 03 | 2.6 | Enchimento de pedra de mão ou rachão para dreno, lançamento mecanizado. | m | 98.1 | 154.99 | 6.46 | 15204.52 | 633.73 | 15838.25
Composição | COMP 04 | 2.7 | Enchimento de brita número 4, para dreno, lançamento manual. | m | 33.7 | 74.58 | 35.09 | 2513.35 | 1182.53 | 3695.88
SINAPI | 102718 | 2.8 | Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. | m³ | 10 | 88.65 | 26.49 | 886.5 | 264.9 | 1151.4
SINAPI | 93382 | 2.9 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, com material local | m³ | 9 | 9.65 | 24.66 | 86.85 | 221.94 | 308.79
Composição | COMP 05 | 2.10 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com bloco de concreto, dimensões internas 1,10x1,10x1,85 m ou 1,10x1,10x1,80 m. | unid | 7 | 910.06 | 807.03 | 6370.42 | 5649.21 | 12019.63
Composição | COMP 06 | 2.11 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com bloco de concreto, dimensões internas 1,10x1,10x0,90 m. | unid | 1 | 551.79 | 551.79 | 551.79 | 551.79 | 1103.58
PLEO | 164215 | 2.12 | Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. | m | 23 | 18.89 | 23.09 | 434.47 | 531.07 | 965.54
SINAPI | 89746 | 2.13 | Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga e ramal de esgoto predial. | unid | 1 | 21.45 | 9.2 | 21.45 | 9.2 | 30.65
SINAPI-I | 743 | 2.14 | Locação de bomba submersivel para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 1CV, diametro de recalque de 2". | m³ | 180 | 2.14 | 0 | 385.2 | 0 | 385.2
PLEO | 531412 | 2.15 | Carga, manobra e descarga de solo escavado em caminhão basculante de 10m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80m³/111HP). | m³ | 163.1 | 35.01 | 5.7 | 5710.13 | 929.67 | 6639.8
PLEO | 531424 | 2.16 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (unidade:m³x6,0Km). | m³xkm | 978.6 | 5.63 | 0.92 | 5509.52 | 900.31 | 6409.83
|  | Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 66271.64 | 47431.68 | 113703.32
|  | 3.0 | INFRAESTRUTURA (AMPLIAÇÃO)
SINAPI | 100651 | 3.1 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto FCK 30 MPA e armadura mínima (inclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). Profundidade de 9,00 m. | m | 207 | 134.57 | 14.95 | 27855.99 | 3094.65 | 30950.64
SINAPI | 101174 | 3.2 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 25 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Profundidade de 7,00 m. | m | 147 | 52.15 | 37.76 | 7666.05 | 5550.72 | 13216.77
SINAPI | 96523 | 3.3 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para a colocação de formas) | m³ | 7.92 | 25.12 | 75.34 | 198.95 | 596.69 | 795.64
SINAPI | 96617 | 3.4 | Lastro de concreto magro aplicado em blocos de coroamento ou sapata, espessura de 3 cm. | m² | 11 | 11.9 | 6.99 | 130.9 | 76.89 | 207.79
SINAPI | 96540 | 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco coroamento. 4 utilizações. | m² | 35.2 | 81.07 | 63.71 | 2853.66 | 2242.59 | 5096.25
SINAPI | 96555 | 3.6 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPA, com uso de jerica. Lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 4.4 | 542.63 | 162.08 | 2387.57 | 713.15 | 3100.72
SINAPI | 96543 | 3.7 | Armação de bloco de bloco de coroamento, sapata e viga baldrame, utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. 78kg/m³ de concreto. | kg | 343.2 | 14.17 | 6.98 | 4863.14 | 2395.54 | 7258.68
SINAPI-I | 33 | 3.8 | Aço CA-50 8 mm, vergalhão. | kg | 343.2 | 11.76 | 0 | 4036.03 | 0 | 4036.03
PLEO | 44115 | 3.9 | Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (uma fiada), CI-AR 1:6 | m | 136.46 | 14.18 | 10.7 | 1935 | 1460.12 | 3395.12
PLEO | 44201 | 3.10 | Viga baldrame concreto armado FCK 15MPA 14x30 cm - completa. | m³ | 5.73 | 1557.16 | 1174.7 | 8922.53 | 6731.03 | 15653.56
|  | Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 60849.82 | 22861.38 | 83711.2
|  | 4.0 | SUPRAESTRUTURA
|  | 4.1 | Supraestrutura Ampliação
PLEO | 51736 | 4.1.1 | Pilar de concreto armado FCK 25 MPa 14X14 CM - completo (forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.08 | 3304.12 | 2202.75 | 264.33 | 176.22 | 440.55
PLEO | 51736 | 4.1.2 | Pilar de concreto armado FCK 25 MPa 14X30 CM - completo (forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 2.9 | 3304.12 | 2202.75 | 9581.95 | 6387.98 | 15969.93
PLEO | 51735 | 4.1.3 | Viga de concreto armado FCK 25 MPa 14X20 CM - completa (escoramento, forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.26 | 2413.67 | 1747.84 | 627.55 | 454.44 | 1081.99
PLEO | 51735 | 4.1.4 | Viga de concreto armado FCK 25 Mpa 14X30 CM - completa (escoramento, forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 3.42 | 2413.67 | 1747.84 | 8254.75 | 5977.61 | 14232.36
PLEO | 51735 | 4.1.5 | Viga de concreto armado FCK 25 Mpa 14X40 CM - completa (escoramento, forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.25 | 2413.67 | 1747.84 | 603.42 | 436.96 | 1040.38
PLEO | 51396 | 4.1.6 | Laje pré fabricada de forro, espessura de 10 cm, com tavela cerâmica. | m² | 86.68 | 88.64 | 28 | 7683.32 | 2427.04 | 10110.36
PLEO | 51392 | 4.1.7 | Laje pré fabricada de entrepiso, espessura de 12 cm, com tavela cerâmica. | m² | 4.62 | 94.34 | 29.79 | 435.85 | 137.63 | 573.48
|  | 4.2 | Reforços estruturais
PELO | 51736 | 4.2.1 | Pilar de amarração em concreto armado FCK 25 Mpa 14X20 CM - completo (forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.16 | 3304.12 | 2202.75 | 528.66 | 352.44 | 881.1
SINAPI | 100764 | 4.2.2 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x120 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (7,16 kg/m) | kg | 34.73 | 20.94 | 2.86 | 727.25 | 99.33 | 826.58
PLEO | 551351 | 4.2.3 | Coxim de concreto simples FCK 18MPA, nas dimensões (15 x 40 x 10) cm. | m³ | 0.01 | 774.5 | 806.11 | 7.75 | 8.06 | 15.81
|  | 4.3 | Junta de dilatação
PLEO | 82081 | 4.3.1 | Isolamento térmico com poliuretano (amarelo) | m² | 3.71 | 19.85 | 24.25 | 73.64 | 89.97 | 163.61
PLEO | 84201 | 4.3.2 | Junta de dilatação 1x1cm-mastique poliuretano-frio - fornecimento e instalção. | m | 67 | 3.32 | 15.1 | 222.44 | 1011.7 | 1234.14
|  | Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 29010.91 | 17559.38 | 46570.29
|  | 5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
PLEO | 81201 | 5.1 | Impermeabilização com hidroasfalto em estrutura de fundações - 4 demãos. | m² | 194.72 | 28.58 | 24.35 | 5565.1 | 4741.43 | 10306.53
PLEO | 86112 | 5.2 | Imperabilização/imunização de madeira trabalhada com cupinicida, exceto incolor - aplicar duas demãos. | m² | 863.42 | 2.79 | 7.56 | 2408.94 | 6527.46 | 8936.4
|  | Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 7974.04 | 11268.89 | 19242.93
|  | 6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO / INTERNO (PAREDES)
|  | 6.1 | Paredes Internas e Externas
SINAPI | 103335 | 6.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 139.76 | 82.47 | 70.25 | 11526.01 | 9818.14 | 21344.15
SINAPI | 96361 | 6.1.2 | Parede de gesso acartonado (drywall) para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica de guias duplas - resistente a umidade (R.U.) e adequado para revestimento cerâmico. | m² | 37.94 | 193.12 | 21.46 | 7326.97 | 814.19 | 8141.16
SINAPI | 103332 | 6.1.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9x14x19cm (espessura de 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 16.72 | 65.91 | 58.45 | 1102.02 | 977.28 | 2079.3
|  | 6.2 | Vergas e contravergas
SINAPI | 93186 | 6.2.1 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50m de vão. | m | 6.7 | 57.46 | 22.34 | 384.98 | 149.68 | 534.66
SINAPI | 93196 | 6.2.2 | Contraverga moldada in loco para vãos de até 1,50m de comprimento. | m | 6.7 | 54.81 | 22.38 | 367.23 | 149.95 | 517.18
SINAPI | 93187 | 6.2.3 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão. | m | 40.15 | 68.82 | 22.94 | 2763.12 | 921.04 | 3684.16
SINAPI | 93197 | 6.2.4 | Contraverga moldada in loco para vãos de maiores que 1,50m de comprimento. | m | 40.15 | 62.81 | 23.24 | 2521.82 | 933.09 | 3454.91
SINAPI | 93188 | 6.2.5 | Vergas moldada in loco em concreto para portas até 1,50m de vão. | m | 23.35 | 53.68 | 20.88 | 1253.43 | 487.55 | 1740.98
SINAPI | 93189 | 6.2.6 | Vergas moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,50m de vão. | m | 17.4 | 69.41 | 23.13 | 1207.73 | 402.46 | 1610.19
|  | 6.3 | Muros e cercamento
SINAPI | 103335 | 6.3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 13.64 | 82.47 | 70.25 | 1124.89 | 958.21 | 2083.1
SINAPI | 93188 | 6.3.2 | Vergas moldada in loco em concreto para portas até 1,50m de vão. | m | 1.6 | 53.68 | 20.88 | 85.89 | 33.41 | 119.3
SINAPI | 93358 | 6.3.3 | Escavação manual de vala 50x30 cm, para assentamento de pedra grês. | m | 11.96 | 22.13 | 66.38 | 264.67 | 793.9 | 1058.57
PLEO | 44115 | 6.3.4 | Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (por fiada), CI-AR 1:6 - execuar duas fiadas. | m | 153.4 | 14.18 | 10.7 | 2175.21 | 1641.38 | 3816.59
PLEO | 44201 | 6.3.5 | Viga baldrame concreto armado FCK 15MPA 20x30 cm - completa. | m³ | 4.78 | 1557.16 | 1174.7 | 7443.22 | 5615.07 | 13058.29
PLEO | 679523 | 6.3.6 | Cerca de tela 2" com mourão de concreto. | m | 76.7 | 62.02 | 67.18 | 4756.93 | 5152.71 | 9909.64
PLEO | 551351 | 6.3.7 | Concreto simples FCK 18MPA c/ formas para assentamento de mourões. | m³ | 1.16 | 774.5 | 806.11 | 898.42 | 935.09 | 1833.51
|  | Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 45202.54 | 29783.15 | 74985.69
|  | 7.0 | COBERTURA
|  | 7.1 | Cobertura prédio principal
SINAPI | 97650 | 7.1.1 | Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7,50m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. | unid. | 10 | 1285.26 | 722.95 | 12852.6 | 7229.5 | 20082.1
SINAPI | 94226 | 7.1.2 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical. | m² | 360.71 | 18.34 | 7.13 | 6615.42 | 2571.86 | 9187.28
SINAPI | 92543 | 7.1.3 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 431.71 | 14.44 | 3.84 | 6233.89 | 1657.77 | 7891.66
SINAPI | 94207 | 7.1.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, incluso içamento. | m² | 431.71 | 52.86 | 5.23 | 22820.19 | 2257.84 | 25078.03
PLEO | 165120 | 7.1.5 | Algeroz chapa galvanizada, corte 25 cm, fixo em alvenaria - fornecimento e instalação. | m | 9 | 33.02 | 10.43 | 297.18 | 93.87 | 391.05
SINAPI | 94223 | 7.1.6 | Cumeeira para telha de ondulada de fibrocimento e=6mm, incluindo acessório de fixação e içamento. | m² | 82.5 | 95.18 | 2.95 | 7852.35 | 243.38 | 8095.73
SINAPI | 94227 | 7.1.8 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 centímetros, inclusio transporte vertical. | m | 11.06 | 117.55 | 13.06 | 1300.1 | 144.44 | 1444.54
SINAPI | 100434 | 7.1.9 | Calha de beiral semicircular de pvc, diâmetro de 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, inclusio transporte vertical. | m | 88.07 | 60.73 | 8.28 | 5348.49 | 729.22 | 6077.71
|  | 7.2 | Cobertura com platibanda sobre lavanderia e depósito
SINAPI | 92543 | 7.2.1 | Trama de madeira composta ripas, terças e caibros para telhados de até 2 águas para telha de encaixe cerãmica ou de concreto, incluso transporte vertical (trama de madeira para telhado de uma água em platibanda). | m² | 14.49 | 44.38 | 18.72 | 643.07 | 271.25 | 914.32
SINAPI | 94207 | 7.2.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento | m² | 14.49 | 52.86 | 5.23 | 765.94 | 75.78 | 841.72
SINAPI | 94231 | 7.2.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 7.6 | 68.4 | 6.76 | 519.84 | 51.38 | 571.22
SINAPI | 94227 | 7.2.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 centímetros, inclusio transporte vertical. | m | 7.5 | 117.55 | 13.06 | 881.63 | 97.95 | 979.58
|  | 7.3 | Cobertura do pátio interno
SINAPI | 92610 | 7.3.1 | Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 6,60m para tenha ondulada de ficrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso içamento | unid. | 3 | 1834.77 | 226.77 | 5504.31 | 680.31 | 6184.62
SINAPI | 92580 | 7.3.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 35.71 | 74.06 | 6.44 | 2644.68 | 229.97 | 2874.65
SINAPI | 94216 | 7.3.3 | Telhamento com telha termoacústiva e=30mm, com acabamento em PVC branco, incluso içamento. | m² | 104.09 | 301.97 | 3.05 | 31432.06 | 317.47 | 31749.53
Composição | COMP 07 | 7.3.4 | Cumeeira para telha termoacústica - fornecimento e instalação. | m | 24.65 | 146.54 | 11.03 | 3612.21 | 271.89 | 3884.1
SINAPI | 94227 | 7.3.5 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 centímetros, incluso transporte vertical. | m | 13.64 | 117.55 | 13.06 | 1603.38 | 178.14 | 1781.52
SINAPI | 100766 | 7.3.6 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (6,15 kg/m) | kg | 36.9 | 22.69 | 1.44 | 837.26 | 53.14 | 890.4
|  | 7.4 | Cobertura de vidro - refeitório
SINAPI | 100766 | 7.4.1 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (6,15 kg/m) | kg | 98.4 | 22.69 | 1.44 | 2232.7 | 141.7 | 2374.4
SINAPI | 100764 | 7.4.2 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x120 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (4,87 kg/m) | kg | 73.24 | 20.94 | 2.86 | 1533.65 | 209.47 | 1743.12
SINAPI | 100764 | 7.4.3 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x80 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (3,62 kg/m) | kg | 82.42 | 20.94 | 2.86 | 1725.87 | 235.72 | 1961.59
SINAPI | 102176 | 7.4.4 | Instalação de vidro laminado E=8 mm, encaixado em perfil U. | m² | 10.66 | 820.37 | 61.75 | 8745.14 | 658.26 | 9403.4
|  | 7.5 | Cobertura de acesso lateral
SINAPI | 100766 | 7.5.1 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 80x80 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (4,87 kg/m) | kg | 29.22 | 22.69 | 1.44 | 663 | 42.08 | 705.08
SINAPI | 100764 | 7.5.2 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x80 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (3,62 kg/m) | kg | 50.28 | 20.94 | 2.86 | 1052.86 | 143.8 | 1196.66
SINAPI | 94207 | 7.5.3 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 5.03 | 52.86 | 5.23 | 265.89 | 26.31 | 292.2
SINAPI | 94231 | 7.5.4 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 4.85 | 68.4 | 6.76 | 331.74 | 32.79 | 364.53
|  | 7.6 | Cobertura da passarela de acesso
SINAPI | 92602 | 7.6.1 | Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 4,00m para tenha ondulada de ficrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso içamento | unid. | 5 | 1144.09 | 127.12 | 5720.45 | 635.6 | 6356.05
SINAPI | 100766 | 7.6.2 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (6,15 kg/m) | kg | 172.2 | 22.69 | 1.44 | 3907.22 | 247.97 | 4155.19
SINAPI | 92580 | 7.6.3 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 38.26 | 74.06 | 6.44 | 2833.54 | 246.39 | 3079.93
SINAPI | 94207 | 7.6.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 38.26 | 52.86 | 5.23 | 2022.42 | 200.1 | 2222.52
|  | 7.7 | Forros e beirais
SINAPI | 96486 | 7.7.1 | Forro PVC, liso, largura de 20 cm, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 316.77 | 111.35 | 11.01 | 35272.34 | 3487.64 | 38759.98
SINAPI | 96121 | 7.7.2 | Acabamento para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico) | m | 272.69 | 13.86 | 2.07 | 3779.48 | 564.47 | 4343.95
Composição | COMP 28 | 7.7.3 | Forro de madeira cedrinho, para beiral de ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 52.82 | 173.48 | 54.79 | 9163.21 | 2894.01 | 12057.22
Composição | COMP 29 | 7.7.4 | Acabamento para forro de madeira cedrinho em beiral (roda-forro de cedrinho instalado). | m | 88.05 | 16.44 | 1.82 | 1447.54 | 160.25 | 1607.79
SINAPI I | 3993 | 7.7.5 | Espelho beiral em tábua aparelhada 15 x 2,5 cm maçaranduba, angelim ou equivalente. | m² | 13.21 | 84.28 | 14.88 | 1113.34 | 196.56 | 1309.9
Composição | COMP 34 | 7.7.6 | Instalação de passarinheira em beiral de madeira. | m | 88.07 | 8.4 | 8.74 | 739.79 | 769.73 | 1509.52
|  | Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 194314.78 | 28048.01 | 222362.79
|  | 8.0 | PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERNOS E EXTERNOS)
|  | 8.1 | Contrapisos internos
PLEO | 3112 | 8.1.1 | Escavação manual de solo de 1A, até 0,20m | m³ | 102.132 | 54 | 11.86 | 5515.13 | 1211.29 | 6726.42
SINAPI | 102712 | 8.1.2 | Geotexil não tecido, 100% pioliester, resistência a tração de 9kN/m, instalado sob contrapiso - fornecimento e instalação. | m² | 510.66 | 8.95 | 0.28 | 4570.41 | 142.98 | 4713.39
PLEO | 591008 | 8.1.3 | Lastro manual com brita 1, ou ou 1 e 2, espessura de 10 cm. Incluso transporte horizontal de material. | m³ | 51.066 | 99.62 | 44.75 | 5087.19 | 2285.2 | 7372.39
SINAPI-I | 42408 | 8.1.4 | Lona preta extra forte, e = 200 micra, instalada sob contrapiso. | m² | 510.66 | 2.84 | 0.35 | 1450.27 | 178.73 | 1629
Composição | COMP 08 | 8.1.5 | Contrapiso de concreto armado, espessura de 8 cm, incluso regularização, armadura com grade fixada às vigas baldrame com parafuso tipo chumbador parabolt e solda. | m² | 510.66 | 97.67 | 21.44 | 49876.16 | 10948.55 | 60824.71
|  | 8.2 | Pisos internos
SINAPI | 87261 | 8.2.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área menor que 5m². | m² | 12.96 | 152.66 | 28.74 | 1978.47 | 372.47 | 2350.94
SINAPI | 87262 | 8.2.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área entre 5m² e 10m². | m² | 6.51 | 143.66 | 19.59 | 935.23 | 127.53 | 1062.76
SINAPI | 87263 | 8.2.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área maior que 10m². | m² | 478.73 | 141.28 | 12.28 | 67634.97 | 5878.8 | 73513.77
SINAPI | 87263 | 8.2.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato antiderrapante com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área maior que 10m². | m² | 13.83 | 141.28 | 12.28 | 1953.9 | 169.83 | 2123.73
|  | 8.3 | Rampas e patamares externos
PLEO | 31121 | 8.3.1 | Escavação de vala com prof. até 1,50m. | m³ | 2.87 | 0 | 65.84 | 0 | 188.96 | 188.96
PLEO | 561004 | 8.3.2 | Alvenaria de pedra gres (E=25cm). | m² | 32.62 | 65.75 | 39.65 | 2144.77 | 1293.38 | 3438.15
Composição | COMP 30 | 8.3.3 | Quebra de entulho e preenchimento de patamar/rampa. | m³ | 3.45 | 0 | 23.16 | 0 | 79.9 | 79.9
PLEO | 591008 | 8.3.4 | Lastro manual com brita 1, ou ou 1 e 2, espessura de 5 cm. Incluso transporte horizontal de material. | m³ | 2.07 | 99.62 | 44.75 | 206.21 | 92.63 | 298.84
SINAPI-I | 42408 | 8.3.5 | Lona preta extra forte, e = 200 micra, instalada sob contrapiso. | m² | 41.39 | 2.84 | 0.35 | 117.55 | 14.49 | 132.04
PLEO | 91022 | 8.3.6 | Contrapiso de concreto impermeável, espessura de 8cm - 300kg - CI/m². | m² | 41.39 | 30.57 | 30.57 | 1265.29 | 1265.29 | 2530.58
PLEO | 92341 | 8.3.7 | Piso basalto serrado 45X45 cm - argamassa CI-AR 1:3:4, espessura de 3cm. | m² | 41.39 | 159.39 | 42.37 | 6597.15 | 1753.69 | 8350.84
|  | 8.4 | Pavimentação calçadas intertas e externas basalto irregular
PLEO | 591006 | 8.4.1 | Lastro manual com areia, espessura de 5 cm. Incluso transporte horizontal de material. | m³ | 18.43 | 107.18 | 55.21 | 1975.33 | 1017.52 | 2992.85
SINAPI | 100207 | 8.4.2 | Transporte horizontal com carregadeira, de basalto irregular, até 100 metros | m² | 12.31 | 112.46 | 449.85 | 1384.38 | 5537.65 | 6922.03
Composição | COMP 09 | 8.4.3 | Arrazamento e limpeza de basalto irregular. | m² | 368.57 | 0 | 11.16 | 0 | 4113.24 | 4113.24
PLEO | 592627 | 8.4.4 | Reposição pavimento basalto irregular | m² | 368.57 | 62.88 | 20.45 | 23175.68 | 7537.26 | 30712.94
PLEO | 592343 | 8.4.5 | Piso basalto irregular, argamassa CA-AR (1:5),10% Cal-5cm. | m² | 51.36 | 55.79 | 60.45 | 2865.37 | 3104.71 | 5970.08
PLEO | 22143 | 8.4.6 | Arrancamento meio-fio de concreto | m³ | 26 | 0 | 11.82 | 0 | 307.32 | 307.32
PLEO | 522140 | 8.4.7 | Realinhamento meio-fio de concreto | m³ | 56.5 | 0.14 | 6.87 | 7.91 | 388.16 | 396.07
PLEO | 92292 | 8.4.8 | Meio-fio reto concreto pré moldado | m | 83.5 | 19.85 | 26.31 | 1657.48 | 2196.89 | 3854.37
PLEO | 92293 | 8.4.9 | Meio-fio curvo concreto pré moldado | m | 47.84 | 41.95 | 27.97 | 2006.89 | 1338.08 | 3344.97
|  | Subtotal item 8.0 | [5 empty] | 182405.74 | 51544.55 | 233950.29
|  | 9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
|  | 9.1 | Paredes de alvenaria
PLEO | 101003 | 9.1.1 | Chapisco CI-AR, traço 1:4, espessura de 7mm, preparo e aplicação | m² | 1079.97 | 2.01 | 9.2 | 2170.74 | 9935.72 | 12106.46
SINAPI-I | 37411 | 9.1.2 | Tela de aço galvanizada/zincada para alvenaria, fio D=1,24 mm, malha 25x25 mm. | m² | 100 | 30.15 | 12.92 | 3015 | 1292 | 4307
SINAPI | 87529 | 9.1.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execussão de taliscas. | m² | 501.87 | 19.56 | 16.66 | 9816.58 | 8361.15 | 18177.73
SINAPI | 87775 | 9.1.4 | Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm, para recebimento de pintura ou cerâmica. | m² | 258.6 | 32.77 | 26.81 | 8474.32 | 6933.07 | 15407.39
SINAPI | 87545 | 9.1.5 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes com área menor de 5m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. | m² | 21.95 | 12.57 | 14.75 | 275.91 | 323.76 | 599.67
SINAPI | 87549 | 9.1.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes com área entre 5m² e 10m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. | m² | 27.27 | 11.48 | 10.59 | 313.06 | 288.79 | 601.85
SINAPI | 87553 | 9.1.7 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. | m² | 149.63 | 10.55 | 7.64 | 1578.6 | 1143.17 | 2721.77
SINAPI | 87272 | 9.1.8 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área inferior a 5m², na altura inteira das paredes | m² | 24.14 | 51.16 | 28.78 | 1235 | 694.75 | 1929.75
SINAPI | 87273 | 9.1.9 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², na altura inteira das paredes | m² | 130.25 | 43.87 | 24.68 | 5714.07 | 3214.57 | 8928.64
SINAPI | 87275 | 9.1.10 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², a meia altura das paredes | m² | 194.59 | 49.84 | 28.03 | 9698.37 | 5454.36 | 15152.73
SINAPI | 87242 | 9.1.11 | Revestimento cerâmico para paredes externas em placa tipo esmaltada extra, alinadas a 45°, aplicada em panos com vãos. | m² | 40.81 | 188.97 | 38.7 | 7711.87 | 1579.35 | 9291.22
|  | 9.2 | Paredes de gesso acartonado
SINAPI | 87272 | 9.2.1 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², na altura inteira das paredes | m² | 35.2 | 51.16 | 28.78 | 1800.83 | 1013.06 | 2813.89
SINAPI | 87275 | 9.2.2 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², a meia altura das paredes | m² | 14.47 | 49.84 | 28.03 | 721.18 | 405.59 | 1126.77
|  | 9.4 | Lajes (ampliação)
SINAPI | 90406 | 9.4.1 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execussão de taliscas. | m² | 86.68 | 25.18 | 22.33 | 2182.6 | 1935.56 | 4118.16
|  | 9.5 | Reserva de piso e rodapés
PLEO-I | 5534 | 9.5.1 | Fornecimento de rodapé universal para posteriores manutenções. | unid | 20 | 1.63 | 0.04 | 32.6 | 0.8 | 33.4
SINAPI-I | 38195 | 9.5.2 | Fornecimento de piso porcelanato para posteriores manutenções. | m² | 12 | 107.93 | 2.2 | 1295.16 | 26.4 | 1321.56
|  | Subtotal item 9.0 | [5 empty] | 56035.89 | 42602.1 | 98637.99
|  | 10.0 | SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS
|  | 10.1 | Soleiras, peitoris e rodapés
SINAPI | 98689 | 10.1.1 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2 cm. | m | 29.5 | 90.26 | 15.93 | 2662.67 | 469.94 | 3132.61
PLEO | 95340 | 10.1.2 | Soleira basalto, argamassa CI-AR largura 15 cm, espessura 3 cm. | m | 6.6 | 106.63 | 50.18 | 703.76 | 331.19 | 1034.95
SINAPI | 101965 | 10.1.3 | Peitoril lenear em granito polido,largura de 15 cm, comprimento de até 2 m, assentamento em argamassa 1:6 com aditivo. | m | 34.96 | 94.48 | 23.62 | 3303.02 | 825.76 | 4128.78
SINAPI | 88649 | 10.1.4 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra. | m | 81.9 | 6.53 | 2.06 | 534.81 | 168.71 | 703.52
|  | 10.2 | Divisórias e bancadas
SINAPI | 102253 | 10.2.1 | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, espessura de 3 cm, assentado em argamassa colante. | m² | 7.56 | 730.56 | 81.18 | 5523.03 | 613.72 | 6136.75
Composição | COMP 10 | 10.2.2 | Bancada de granito cinza polido, 175X50 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 408.48 | 108.59 | 408.48 | 108.59 | 517.07
Composição | COMP 11 | 10.2.3 | Bancada de granito cinza polido, 110X55 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 312.27 | 93.28 | 624.54 | 186.56 | 811.1
SINAPI | 86895 | 10.2.4 | Bancada de granito cinza polido, 50X60 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 330.25 | 58.28 | 330.25 | 58.28 | 388.53
Composição | COMP 12 | 10.2.5 | Bancada de granito cinza polido, 152X50 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 339.48 | 90.24 | 339.48 | 90.24 | 429.72
Composição | COMP 13 | 10.2.6 | Bancada de granito cinza polido, 180X65 cm, para trocador - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 485.29 | 72.51 | 1455.87 | 217.53 | 1673.4
Composição | COMP 14 | 10.2.7 | Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 110X55 cm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 270 | 55.3 | 270 | 55.3 | 325.3
Composição | COMP 15 | 10.2.8 | Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 155X43 cm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 264.73 | 58.11 | 264.73 | 58.11 | 322.84
Composição | COMP 16 | 10.2.9 | Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 70X55 cm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 207.16 | 48.59 | 207.16 | 48.59 | 255.75
Composição | COMP 17 | 10.2.10 | Bancada de granito cinza polido, 425X60 cm, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 936.77 | 127.74 | 936.77 | 127.74 | 1064.51
Composição | COMP 18 | 10.2.11 | Bancada de granito cinza polido, 130X60 cm, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 315.89 | 60.17 | 315.89 | 60.17 | 376.06
|  | Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 17880.46 | 3420.43 | 21300.89
|  | 11.0 | ESQUADRIAS
|  | 11.1 | Portas e portões de ferro/alumínio
Composição | COMP 19 | 11.1.1 | Instalação de portas de ferro reaproveitadas, inclusive porta de vidro entrada e portão de acesso. | m² | 39.63 | 2.57 | 61.61 | 101.85 | 2441.6 | 2543.45
PLEO | 112014 | 11.1.2 | Porta de abrir ferro com chapas, 90x210 cm - fornecimento e instalação. | m² | 3.78 | 84.91 | 858.58 | 320.96 | 3245.43 | 3566.39
PLEO | 112014 | 11.1.3 | Porta de abrir ferro com chapas, 80x210 cm - fornecimento e instalação. | m² | 3.36 | 84.91 | 858.58 | 285.3 | 2884.83 | 3170.13
PLEO | 112013 | 11.1.4 | Porta de correr ferro-baguete alumínio, 200x210 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 25.2 | 923.31 | 91.31 | 23267.41 | 2301.01 | 25568.42
PLEO | 112013 | 11.1.5 | Porta de abrir ferro-baguete alumínio, 200x210 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 4.2 | 923.31 | 91.31 | 3877.9 | 383.5 | 4261.4
PLEO | 112013 | 11.1.6 | Porta de abrir ferro-baguete alumínio, 160x210 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 6.72 | 923.31 | 91.31 | 6204.64 | 613.6 | 6818.24
PLEO | 112011 | 11.1.7 | Porta de caixilho correr-ferro tubo metalon, 220x210 cm quatro folhas - fornecimento e instalação. | m² | 4.62 | 565.04 | 69.83 | 2610.48 | 322.61 | 2933.09
SINAPI | 100701 | 11.1.8 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x180 cm - fornecimento e instalação. | m² | 3.6 | 628.93 | 19.46 | 2264.15 | 70.06 | 2334.21
SINAPI | 100701 | 11.1.9 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x160 cm - fornecimento e instalação. | m² | 1.6 | 628.93 | 19.46 | 1006.29 | 31.14 | 1037.43
SINAPI | 100701 | 11.1.10 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x210 cm - fornecimento e instalação. | m² | 2.1 | 628.93 | 19.46 | 1320.75 | 40.87 | 1361.62
SINAPI-I | 37561 | 11.1.11 | Portão de correr em gradil fixo de tubos de aço c/ diâmetro 2", 340x250 cm, com porta social completa incluída, com requadro, acabamento natural. Incluso trilhos e roldanas. | m² | 8.5 | 528.69 | 27.83 | 4493.87 | 236.56 | 4730.43
|  | 11.2 | Portas de madeira
SINAPI | 90788 | 11.2.1 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x150 cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 1039.16 | 10.5 | 4156.64 | 42 | 4198.64
SINAPI | 90789 | 11.2.2 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 70x210 cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 1030.31 | 21.02 | 1030.31 | 21.02 | 1051.33
SINAPI | 90825 | 11.2.3 | Porta de madeira, maçiça (pesada ou superpesada) 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, para recebimento de pintura. Incluso dobradiças - fornecimetno e instalação. | unid. | 1 | 807.14 | 60.75 | 807.14 | 60.75 | 867.89
SINAPI | 90806 | 11.2.4 | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - forneciomento e instalação. | unid | 1 | 378.83 | 133.1 | 378.83 | 133.1 | 511.93
PLEO | 111112 | 11.2.5 | Porta int. semi-oca compens. Cedro, de abrir/correr, s/ferro 80x210 cm - fornecimento e intalação. | unid. | 3 | 856.1 | 241.46 | 2568.3 | 724.38 | 3292.68
|  | 11.3 | Ferragens
PLEO | 121001 | 11.3.1 | Ferragem completa para portas internas - fornecimento e instalação. | unid. | 15 | 67.55 | 173.71 | 1013.25 | 2605.65 | 3618.9
PLEO | 121002 | 11.3.2 | Ferragem completa para portas externas - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 172.01 | 186.05 | 344.02 | 372.1 | 716.12
PLEO | 121004 | 11.3.3 | Ferragem completa para portas de sanitário - fornecimento e instalação. | unid. | 5 | 67.72 | 192.72 | 338.6 | 963.6 | 1302.2
PLEO | 121005 | 11.3.4 | Ferragem completa para portas de correr - fornecimento e instalação. | unid. | 8 | 131.63 | 53.76 | 1053.04 | 430.08 | 1483.12
|  | 11.4 | Janelas de ferro
Composição | COMP 20 | 11.4.5 | Instalação de janela de aço tipo basculante reaproveitadas. | m² | 23.98 | 13.79 | 139.45 | 330.68 | 3344.01 | 3674.69
SINAPI | 94559 | 11.4.6 | Janela de aço tipo basculante 70x60cm. Para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva - fornecimento e instalação. | m² | 1.68 | 506.26 | 44.02 | 850.52 | 73.95 | 924.47
PLEO | 112011 | 11.4.7 | Janela de caixilho correr-ferro tubo metalon, 128x150 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 3.84 | 565.04 | 69.83 | 2169.75 | 268.15 | 2437.9
PLEO | 112011 | 11.4.8 | Janela de caixilho correr-ferro tubo metalon, 180x150 cm quatro folhas - fornecimento e instalação. | m² | 2.7 | 565.04 | 69.83 | 1525.61 | 188.54 | 1714.15
|  | 11.5 | Vidros fixos
PLEO | 112010 | 11.5.1 | Caixilho fixo-ferro tubo metalon, trapezoidal de largura 180 cm e alturas 50 cm e 56 cm - fornecimento e instalação. | m² | 0.95 | 725.89 | 138.26 | 689.6 | 131.35 | 820.95
PLEO | 112010 | 11.5.2 | Caixilho fixo-ferro tubo metalon, 495x50 cm - fornecimento e instalação. | m² | 2.48 | 725.89 | 138.26 | 1800.21 | 342.88 | 2143.09
PLEO | 112010 | 11.5.3 | Caixilho fixo-ferro tubo metalon, 160x70 cm - fornecimento e instalação. | m² | 1.12 | 725.89 | 138.26 | 813 | 154.85 | 967.85
|  | 11.6 | Telas Mosqueteiras
| SINAPI | 100709 | Dobradiça em aço/ferro, 3 x 21/2", E = 1,9 a 2 mm, sem anel, cromada ou zincada, tampa bola, com parafusos - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 27.63 | 24.5 | 82.89 | 73.5 | 156.39
Composição | COMP 21 | 11.6.1 | Tela mosqueteira fixa/abrir/correr em perfis de alumínimo - fornecimento e instalação. | unid | 76.93 | 20.24 | 52.03 | 1557.06 | 4002.67 | 5559.73
|  | Subtotal item 11.0 | [5 empty] | 67263.05 | 26503.79 | 93766.84
|  | 12.0 | VIDROS
SINAPI | 102180 | 12.1 | Instalação de vidro temperado E=8 mm, encaixado em perfil U. | m² | 30.96 | 314.92 | 51.26 | 9749.92 | 1587.01 | 11336.93
PLEO | 131101 | 12.2 | Vidro liso transparente incolor, espessura 4 mm, colocado com massa. | m² | 50.21 | 108.53 | 92.45 | 5449.29 | 4641.91 | 10091.2
|  | Subtotal item 12.0 | [5 empty] | 15199.21 | 6228.92 | 21428.13
|  | 13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 13.1 | Ramal de entrada de água
SINAPI | 90443 | 13.1.1 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m | 3.2 | 2.67 | 10.66 | 8.54 | 34.11 | 42.65
SINAPI | 90466 | 13.1.2 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 3.2 | 3.79 | 9.74 | 12.13 | 31.17 | 43.3
PLEO | 153042 | 13.1.3 | Tubo PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 42 | 11.96 | 13.49 | 502.32 | 566.58 | 1068.9
SINAPI | 89362 | 13.1.4 | Joelho 90º, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 8 | 5.45 | 4.65 | 43.6 | 37.2 | 80.8
SINAPI | 90436 | 13.1.5 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 1 | 2.94 | 11.73 | 2.94 | 11.73 | 14.67
PLEO | 153042 | 13.1.6 | Registro de gaveta com canopla cormada, DN 25 mm (1") - fornecimento e instalação | unid | 1 | 69.48 | 35.8 | 69.48 | 35.8 | 105.28
|  | 13.2 | Reservatório
COMPOSIÇÃO | COMP 22 | 13.2.1 | Caixa dágua em polietileto 1500L, incluso boia roscável, conexões, instalação e içamento. | unid | 1 | 1065.34 | 145.27 | 1065.34 | 145.27 | 1210.61
SINAPI | 102591 | 13.2.2 | Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 25 mm. | unid | 2 | 0.84 | 3.16 | 1.68 | 6.32 | 8
SINAPI | 102593 | 13.2.3 | Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 32 mm. | unid | 1 | 0.95 | 3.57 | 0.95 | 3.57 | 4.52
SINAPI | 102595 | 13.2.4 | Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 40 mm. | unid | 1 | 1.07 | 4.04 | 1.07 | 4.04 | 5.11
SINAPI | 94703 | 13.2.5 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 25 mm x 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. | unid | 2 | 26.59 | 5.06 | 53.18 | 10.12 | 63.3
SINAPI | 94704 | 13.2.6 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. | unid | 1 | 32.98 | 4.93 | 32.98 | 4.93 | 37.91
SINAPI | 94705 | 13.2.7 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 40 mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. | unid | 1 | 43.19 | 4.8 | 43.19 | 4.8 | 47.99
SINAPI | 94648 | 13.2.8 | Tubo de pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água em edificações que possua reservatório de fibra. | unid | 0.8 | 9.07 | 4.88 | 7.26 | 3.9 | 11.16
SINAPI | 94650 | 13.2.9 | Tubo de pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água em edificações que possua reservatório de fibra. | unid | 1.55 | 27.03 | 6.75 | 41.9 | 10.46 | 52.36
SINAPI | 94676 | 13.2.10 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua resevatório de fibra. | unid | 2 | 16.23 | 6.31 | 32.46 | 12.62 | 45.08
PLEO | 153044 | 13.2.11 | Registro gaveta com canopla cromada, DN 40 mm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 93.65 | 40.14 | 93.65 | 40.14 | 133.79
SINAPI | 90436 | 13.2.12 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 2 | 2.94 | 11.73 | 5.88 | 23.46 | 29.34
SINAPI | 90439 | 13.2.13 | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 1 | 12.28 | 59.98 | 12.28 | 59.98 | 72.26
|  | 13.3 | Ramais de distribuíção e sub-ramais
SINAPI | 90439 | 13.3.1 | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 1 | 12.28 | 59.98 | 12.28 | 59.98 | 72.26
SINAPI | 90436 | 13.3.2 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 2 | 2.94 | 11.73 | 5.88 | 23.46 | 29.34
SINAPI | 89367 | 13.3.3 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 1 | 8.35 | 6.56 | 8.35 | 6.56 | 14.91
SINAPI | 89357 | 13.3.4 | Tubo PVC soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 61 | 20.85 | 17.77 | 1271.85 | 1083.97 | 2355.82
PLEO | 153043 | 13.3.5 | Registro de gaveta com canopla cormada, DN 32 mm (1 1/4") - fornecimento e instalação | unid | 1 | 84.45 | 37.94 | 84.45 | 37.94 | 122.39
SINAPI | 89398 | 13.3.6 | Tê, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 8.65 | 14.11 | 25.95 | 42.33 | 68.28
SINAPI | 89395 | 13.3.7 | Tê, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 7.02 | 7.31 | 7.02 | 7.31 | 14.33
SINAPI | 89400 | 13.3.8 | Tê de redução, pvc, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 8 | 17.92 | 8.83 | 143.36 | 70.64 | 214
SINAPI | 89426 | 13.3.9 | Luva de redução, pvc, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 9.5 | 2.23 | 38 | 8.92 | 46.92
SINAPI | 89356 | 13.3.10 | Tubo PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 63 | 11.96 | 13.49 | 753.48 | 849.87 | 1603.35
SINAPI | 89362 | 13.3.11 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 29 | 5.45 | 4.65 | 158.05 | 134.85 | 292.9
PLEO | 153042 | 13.3.12 | Registro de gaveta com canopla cormada, DN 25 mm (1") - fornecimento e instalação | unid | 12 | 69.48 | 35.8 | 833.76 | 429.6 | 1263.36
SINAPI | 90443 | 13.3.13 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m | 45 | 2.67 | 10.66 | 120.15 | 479.7 | 599.85
SINAPI | 90466 | 13.3.14 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 45 | 3.79 | 9.74 | 170.55 | 438.3 | 608.85
SINAPI | 89366 | 13.3.15 | Joelho de redução 90 graus, PVC, soldável com bucha de latão 25 x 20mm - fornecimento e instalação. | unid. | 14 | 17.58 | 5.55 | 246.12 | 77.7 | 323.82
SINAPI | 89397 | 13.3.16 | Tê de redução PVC soldável, 25 x 20mm - fornecimento e instalação. | unid | 14 | 11.02 | 7.35 | 154.28 | 102.9 | 257.18
SINAPI-I | 3489 | 13.3.17 | Joelho, PVC soldável com rosca e bucha de latão, 90 graus, para água fria predial - fornecimento e instalação. | m | 6 | 28.3 | 8.32 | 169.8 | 49.92 | 219.72
PLEO | 153021 | 13.3.18 | Registro de pressão com canopla cromada DN 20 mm (3/4") - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 123.98 | 37.03 | 123.98 | 37.03 | 161.01
|  | 13.4 | Drenos ar condicionados
SINAPI | 90443 | 13.4.1 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m | 35 | 2.67 | 10.66 | 93.45 | 373.1 | 466.55
SINAPI | 90466 | 13.4.2 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 35 | 3.79 | 9.74 | 132.65 | 340.9 | 473.55
PLEO | 161200 | 13.4.3 | Tubo de PVC rígido, soldável, 20 mm - fornecimento e instalação. | m | 77 | 4.75 | 6.83 | 365.75 | 525.91 | 891.66
|  | Subtotal item 13.0 | [5 empty] | 6949.99 | 6227.09 | 13177.08
|  | 14.0 | LOUÇAS E METAIS
SINAPI | 86931 | 14.1 | Vaso sanitário convencional com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco. | unid | 2 | 490.11 | 25.79 | 980.22 | 51.58 | 1031.8
SINAPI | 100849 | 14.2 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 55.04 | 4.14 | 110.08 | 8.28 | 118.36
SINAPI | 100848 | 14.3 | Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação. | unid | 6 | 545.73 | 16.88 | 3274.38 | 101.28 | 3375.66
SINAPI | 100851 | 14.4 | Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação. | unid | 6 | 116.54 | 3.6 | 699.24 | 21.6 | 720.84
SINAPI | 86937 | 14.5 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | unid | 7 | 241.4 | 29.84 | 1689.8 | 208.88 | 1898.68
SINAPI | 100852 | 14.6 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56x33x12 cm - fornecimento e instalação. | unid | 6 | 284.08 | 11.84 | 1704.48 | 71.04 | 1775.52
SINAPI | 86942 | 14.7 | Lavatório louça branca suspenso, com sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | unid | 3 | 308.88 | 23.25 | 926.64 | 69.75 | 996.39
SINAPI | 86920 | 14.8 | Tanque de louça com coluna, 30 L e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 795.36 | 59.87 | 795.36 | 59.87 | 855.23
SINAPI | 86906 | 14.9 | Torneira cromada de mesa, para lavatório, padrão popular 1/2 ou 3/4 - fornecimento e instalação. | unid | 7 | 125.69 | 2.57 | 879.83 | 17.99 | 897.82
Composição | COMP 36 | 14.10 | Torneira inox, tipo gourmet spray extensor, de mesa, 1/2 ou 3/4 pra pia de cozinha - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 416.91 | 4.21 | 416.91 | 4.21 | 421.12
SINAPI-I | 1370 | 14.11 | Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2" - fornecimento e instalação | unid | 2 | 112.85 | 4.7 | 225.7 | 9.4 | 235.1
SINAPI | 95544 | 14.12 | Papeleira de metal cromado sem tampa, incluso fixação. | unid | 10 | 74.29 | 8.26 | 742.9 | 82.6 | 825.5
SINAPI | 95547 | 14.13 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, incluso fixação. | unid | 12 | 51.45 | 8.38 | 617.4 | 100.56 | 717.96
|  | Subtotal item 14.0 | [5 empty] | 13062.94 | 807.04 | 13869.98
|  | 15.0 | INSTALAÇÕES SANIÁRIAS
SINAPI | 86883 | 15.1 | Sifão do tipo flexível em PVC 1x1.1/2 - fornecimento e instalação. | m | 3 | 14.9 | 2.22 | 44.7 | 6.66 | 51.36
SINAPI | 90443 | 15.2 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 15 | 2.67 | 10.66 | 40.05 | 159.9 | 199.95
SINAPI | 90466 | 15.3 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. | m | 15 | 3.79 | 9.74 | 56.85 | 146.1 | 202.95
SINAPI | 91222 | 15.4 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. | m | 9 | 2.87 | 11.48 | 25.83 | 103.32 | 129.15
SINAPI | 90476 | 15.5 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 9 | 6.2 | 15.19 | 55.8 | 136.71 | 192.51
PLEO | 164200 | 15.6 | Tubo pvc rígido 40 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 23.3 | 6.21 | 15.2 | 144.69 | 354.16 | 498.85
PLEO | 164205 | 15.7 | Tubo pvc rígido 50 mm esgoto ou ventilação, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 78.3 | 11.96 | 14.04 | 936.47 | 1099.33 | 2035.8
PLEO | 164210 | 15.8 | Tubo pvc rígido 75 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 23.6 | 15.3 | 18.7 | 361.08 | 441.32 | 802.4
PLEO | 164215 | 15.9 | Tubo pvc rígido 100 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 54.2 | 18.89 | 23.09 | 1023.84 | 1251.48 | 2275.32
PLEO | 164221 | 15.10 | Tubo pvc rígido 150 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 48.3 | 47.22 | 34.2 | 2280.73 | 1651.86 | 3932.59
PLEO | 164020 | 15.11 | Caixa sifonada c/ grelha 150x150x50 mm saída 50 mm - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 25.95 | 23.96 | 103.8 | 95.84 | 199.64
PLEO | 164025 | 15.12 | Caixa sifonada c/ grelha 150x185x75 mm saída 75 mm - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 33.69 | 19.79 | 67.38 | 39.58 | 106.96
PLEO | 164030 | 15.13 | Caixa de gordura c/ tampa de alumínio, 250x172x50 mm - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 59.7 | 20.98 | 179.1 | 62.94 | 242.04
PLEO | 168042 | 15.14 | Caixa de inspeção 60x60x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. | unid | 8 | 133.47 | 343.2 | 1067.76 | 2745.6 | 3813.36
PLEO | 168046 | 15.15 | Caixa de inspeção 80x80x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. | unid | 3 | 248.54 | 441.85 | 745.62 | 1325.55 | 2071.17
|  | Subtotal item 15.0 | [5 empty] | 7133.7 | 9620.35 | 16754.05
|  | 16.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
Composição | COMP 23 | 16.1 | Grelha tipo hemisférica PVC de encaixe, D=100mm - fornecimento e instalação. | m | 11 | 34.42 | 3.4 | 378.62 | 37.4 | 416.02
SINAPI | 89578 | 16.2 | Tubo de queda, série R, água pluviam, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramais verticais. | m | 40.4 | 61.6 | 3.93 | 2488.64 | 158.77 | 2647.41
SINAPI | 89587 | 16.3 | Curva de 87 graus e 30 minutos, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | unid | 20 | 75.44 | 3.97 | 1508.8 | 79.4 | 1588.2
SINAPI | 95695 | 16.4 | Curva de 90 graus, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de água. | unid | 11 | 96.83 | 4.04 | 1065.13 | 44.44 | 1109.57
PLEO | 164215 | 16.5 | Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. | m | 149.1 | 18.89 | 23.09 | 2816.5 | 3442.72 | 6259.22
PLEO | 164221 | 16.6 | Tubo pvc rígido 150 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. | m | 58.5 | 47.22 | 34.2 | 2762.37 | 2000.7 | 4763.07
PLEO | 165166 | 16.7 | Caixa de areia 60x60 cm - alvenaria com grelha de ferro. | unid | 5 | 646.52 | 396.25 | 3232.6 | 1981.25 | 5213.85
PLEO | 164042 | 16.8 | Caixa de inspeção 60x60x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. | unid | 8 | 343.2 | 133.47 | 2745.6 | 1067.76 | 3813.36
|  | Subtotal item 16.0 | [5 empty] | 16998.26 | 8812.44 | 25810.7
|  | 17.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/220)
|  | 17.1 | Entrada de energia e medição
SINAPI | 93008 | 17.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, DN 50mm - fornecimento e instalação. | m | 9 | 15.32 | 4.08 | 137.88 | 36.72 | 174.6
SINAPI | 93018 | 17.1.2 | Curva 90º, para eletroduto PVC rígido roscável DN 50mm - fornecimento e instalação. | unid. | 3 | 12.47 | 12.47 | 37.41 | 37.41 | 74.82
Composição | COMP 24 | 17.1.3 | Curva 180º, para eletroduto PVC rígido roscável DN 50 mm. | unid. | 2 | 17.98 | 24.83 | 35.96 | 49.66 | 85.62
SINAPI | 93013 | 17.1.4 | Luva, para eletroduto PVC rígido roscável DN 50mm² - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 7.97 | 8.29 | 31.88 | 33.16 | 65.04
PLEO | 173501 | 17.1.5 | Cinta galvanizada perfurada com presilha para poste (1,00m). | unid. | 2 | 14.56 | 9.71 | 29.12 | 19.42 | 48.54
SINAPI-I | 1062 | 17.1.6 | Caixa interna/externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço (padrão da concessionaria local), fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 391.39 | 69.07 | 391.39 | 69.07 | 460.46
PLEO | 173537 | 17.1.7 | Armação Secundária com roldana, completo ( roldanas e parafusos). | unid. | 1 | 30.12 | 12.91 | 30.12 | 12.91 | 43.03
SINAPI | 101563 | 17.1.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 0,6/1,0KV, fornecimento e instalação. | m | 137.5 | 14.39 | 0.76 | 1978.63 | 104.5 | 2083.13
SINAPI | 97667 | 17.1.9 | Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | m | 24 | 18.93 | 4.15 | 454.32 | 99.6 | 553.92
SINAPI | 96523 | 17.1.10 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para a colocação de formas) | m³ | 0.12 | 25.12 | 75.34 | 3.01 | 9.04 | 12.05
PLEO | 44115 | 17.1.11 | Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (uma fiada), CI-AR 1:6 | m | 2 | 14.18 | 10.7 | 28.36 | 21.4 | 49.76
PLEO | 44201 | 17.1.12 | Viga baldrame em concreto armado fck 15Mpa (14x30)m, para alvenaria do quadro de energia de entrada, completa. | m³ | 0.08 | 1174.7 | 1557.16 | 93.98 | 124.57 | 218.55
SINAPI | 103335 | 17.1.13 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de (14x9x19)cm, espessura de 14cm, de paredes com área liquida menor 6m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 3.6 | 90.32 | 97.84 | 325.15 | 352.22 | 677.37
COTAÇÃO | COT 01 | 17.1.14 | Poste de concreto trifásico, comprimento de 5,0m completo, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 2166 | 1444 | 2166 | 1444 | 3610
SINAPI-I | 34643 | 17.1.15 | Caixa de inspeção em polietileno para aterramento diametro de 300mm, fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 59.81 | 10.55 | 59.81 | 10.55 | 70.36
SINAPI | 96986 | 17.1.16 | Haste de aterramento 3/4, comprimeto de 300cm,para SPDA - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 151.82 | 15.02 | 151.82 | 15.02 | 166.84
SINAPI | 97887 | 17.1.17 | Caixa enterrrada elétrica, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, maciços, fundo com brida, dimensões 0,40X0,40X0,40 m. | unid. | 3 | 161.58 | 149.15 | 484.74 | 447.45 | 932.19
|  | 17.2 | Quadros de Distribuição de Luz e Força (QDLF) e disjuntores
SINAPI | 101879 | 17.2.1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 57.65 | 765.91 | 230.6 | 3063.64 | 3294.24
SINAPI | 101878 | 17.2.2 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 57.65 | 765.91 | 57.65 | 765.91 | 823.56
SINAPI | 101883 | 17.2.3 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 25.17 | 813.76 | 25.17 | 813.76 | 838.93
SINAPI | 93654 | 17.2.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | unid. | 11 | 1.74 | 3.19 | 19.14 | 35.09 | 54.23
SINAPI | 93655 | 17.2.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | unid. | 38 | 2.37 | 13.41 | 90.06 | 509.58 | 599.64
SINAPI | 93656 | 17.2.6 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 2.37 | 13.41 | 4.74 | 26.82 | 31.56
SINAPI | 93658 | 17.2.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 4.98 | 19.92 | 4.98 | 19.92 | 24.9
Composição | COMP 25 | 17.2.8 | Disjuntor tetrapolar, com dispositivo de proteção diferencial residual (ddr), corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 12.1 | 122.42 | 24.2 | 244.84 | 269.04
SINAPI | 93670 | 17.2.9 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 7.32 | 84.17 | 14.64 | 168.34 | 182.98
Composição | COMP 26 | 17.2.10 | Disjuntor tetrapolar, com dispositivo de proteção diferencial residual (ddr), corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 15.31 | 203.46 | 30.62 | 406.92 | 437.54
SINAPI | 93673 | 17.2.11 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 21.28 | 90.73 | 42.56 | 181.46 | 224.02
SINAPI | 101895 | 17.2.12 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 50.45 | 454.01 | 100.9 | 908.02 | 1008.92
|  | 17.3 | Eletrodutos com conexões e cabos elétricos
SINAPI | 90447 | 17.3.1 | Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a Ø 40mm. | m | 68 | 5.26 | 1.4 | 357.68 | 95.2 | 452.88
SINAPI | 95726 | 17.3.2 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 20mm (1/2"), aparente instalado em teto, fornecimento e instalação. | m | 36 | 2.8 | 4.57 | 100.8 | 164.52 | 265.32
SINAPI | 95727 | 17.3.3 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), aparente instalado em teto, fornecimento e instalação. | m | 21 | 3.04 | 5.42 | 63.84 | 113.82 | 177.66
SINAPI | 95729 | 17.3.4 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 20mm (1/2"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 162 | 4.45 | 5.01 | 720.9 | 811.62 | 1532.52
SINAPI | 95730 | 17.3.5 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 24 | 4.75 | 5.8 | 114 | 139.2 | 253.2
SINAPI | 95731 | 17.3.6 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 32mm (1"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 9 | 5.04 | 7.89 | 45.36 | 71.01 | 116.37
SINAPI | 95735 | 17.3.7 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 20 mm (1/2"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 70 | 3.89 | 3.31 | 272.3 | 231.7 | 504
SINAPI | 95736 | 17.3.8 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 25 mm (3/4"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 8 | 4.35 | 4.18 | 34.8 | 33.44 | 68.24
SINAPI | 95736 | 17.3.9 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 32 mm (1"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 5 | 5.42 | 15 | 16.26 | 31.26
SINAPI | 91831 | 17.3.10 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em forro -fornecimento e instalação. | m | 210 | 3.69 | 5.09 | 774.9 | 1068.9 | 1843.8
SINAPI | 91834 | 17.3.11 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 80 | 4.2 | 5.57 | 336 | 445.6 | 781.6
SINAPI | 91836 | 17.3.12 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 32mm (1"), instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 22 | 4.96 | 8.08 | 109.12 | 177.76 | 286.88
SINAPI | 91842 | 17.3.13 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 58 | 2.66 | 3.83 | 154.28 | 222.14 | 376.42
SINAPI | 91844 | 17.3.14 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 20 | 3.21 | 4.26 | 64.2 | 85.2 | 149.4
SINAPI | 91852 | 17.3.15 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 63 | 4.23 | 4.77 | 266.49 | 300.51 | 567
SINAPI | 91854 | 17.3.16 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 7 | 4.58 | 5.38 | 32.06 | 37.66 | 69.72
SINAPI | 91855 | 17.3.17 | Eletroduto flexivel corrugado reforçado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado sob solo - fornecimento e instalação. | m | 45 | 5.3 | 6.22 | 238.5 | 279.9 | 518.4
SINAPI | 91856 | 17.3.18 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 32mm (1"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 2 | 6.13 | 6.91 | 12.26 | 13.82 | 26.08
SINAPI | 91924 | 17.3.19 | Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 800 | 0.89 | 2.42 | 712 | 1936 | 2648
SINAPI | 91926 | 17.3.20 | Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 2000 | 1.12 | 3.75 | 2240 | 7500 | 9740
SINAPI | 91928 | 17.3.21 | Cabo de cobre isolado, seção 4,0 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 260 | 1.45 | 6.61 | 377 | 1718.6 | 2095.6
SINAPI | 91930 | 17.3.22 | Cabo de cobre isolado, seção 6,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação. | m | 20 | 1.88 | 9.19 | 37.6 | 183.8 | 221.4
SINAPI | 91932 | 17.3.23 | Cabo de cobre isolado, seção 10,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação. | m | 90 | 2.76 | 15.6 | 248.4 | 1404 | 1652.4
SINAPI | 91934 | 17.3.24 | Cabo de cobre isolado, seção 16,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação. | m | 45 | 4.22 | 23.88 | 189.9 | 1074.6 | 1264.5
SINAPI | 97887 | 17.3.25 | Caixa enterrrada elétrica, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, maciços, fundo com brida, dimensões 0,40X0,40X0,40 m. | unid. | 6 | 161.58 | 149.15 | 969.48 | 894.9 | 1864.38
SINAPI | 91936 | 17.3.26 | Caixa octogonal 4X4", instalada em laje - fornecimento e instalação | unid. | 13 | 5.34 | 10.85 | 69.42 | 141.05 | 210.47
|  | 17.4 | Luminárias
Composição | COMP 27 | 17.4.1 | Luminária Tubular de sobrepor, LED Slim 2x15W, branco frio - (3,0x8,0x120,0)cm - completa - fornecimento e instalação. | unid. | 66 | 11.56 | 132.98 | 762.96 | 8776.68 | 9539.64
SINAPI-I | 39391 | 17.4.2 | Luminaria de LED refletor retangular bivolt, luz branca de 50W - fornecimento e instalação. | unid. | 6 | 10.7 | 60.6 | 64.2 | 363.6 | 427.8
SINAPI-I | 39390 | 17.4.3 | Luminaria de LED refletor retangular bivolt, luz branca de 30W - fornecimento e instalação. | unid. | 7 | 13.25 | 53.02 | 92.75 | 371.14 | 463.89
SINAPI | 101632 | 17.4.4 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa, 1000 W - 220V, fixo em parede - fornecimento e instalação. | unid. | 6 | 0.59 | 58.05 | 3.54 | 348.3 | 351.84
|  | 17.5 | Tomadas e Interruptores
SINAPI-I | 1873 | 17.5.1 | Caixa de passagem, em PVC, 4x4", para eletroduto flexível corrugago. | unid. | 39 | 4.64 | 6.69 | 180.96 | 260.91 | 441.87
PLEO | 172100 | 17.5.2 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/tampa cega. | unid. | 115 | 15.31 | 5.96 | 1760.65 | 685.4 | 2446.05
PLEO | 172096 | 17.5.3 | Caixa condulete PVC Ø-25mm c/tampa cega. | unid. | 22 | 15.87 | 8.55 | 349.14 | 188.1 | 537.24
SINAPI | 95812 | 17.5.4 | Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC Ø-32mm c/tampa cega - fornecimento e instalação. | unid. | 8 | 4.23 | 20.62 | 33.84 | 164.96 | 198.8
SINAPI | 95815 | 17.5.5 | Condulete de PVC, tipo TB, para eletroduto de PVC Ø-32mm c/tampa cega - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 6.49 | 25.95 | 12.98 | 51.9 | 64.88
PLEO | 172101 | 17.5.6 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/interruptor simples. | unid. | 7 | 27.19 | 13.38 | 190.33 | 93.66 | 283.99
PLEO | 172102 | 17.5.7 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/ dois interruptor simples. | unid. | 9 | 37.34 | 21.94 | 336.06 | 197.46 | 533.52
PLEO | 172104 | 17.5.8 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/tomada 3P - 20A. | unid. | 95 | 31.64 | 16.29 | 3005.8 | 1547.55 | 4553.35
SINAPI | 91953 | 17.5.9 | Interruptor simples (1 módulo) de embutir, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 10.93 | 17.82 | 43.72 | 71.28 | 115
SINAPI | 92023 | 17.5.10 | Interruptor simples (1 módulo), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 3 | 20.29 | 30.43 | 60.87 | 91.29 | 152.16
SINAPI | 92027 | 17.5.11 | Interruptor simples (2 módulos), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 26.32 | 41.17 | 26.32 | 41.17 | 67.49
SINAPI | 92029 | 17.5.12 | Interruptor paralelo (1 módulo), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 23.54 | 33.88 | 94.16 | 135.52 | 229.68
PLEO | 174052 | 17.5.13 | Tomada piso/laje simples inclusive caixa alumínio 2x4" - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 28.74 | 44.95 | 57.48 | 89.9 | 147.38
SINAPI | 92001 | 17.5.14 | Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 6 | 11.3 | 21.93 | 67.8 | 131.58 | 199.38
SINAPI | 91996 | 17.5.15 | Tomada média de embutir (1 módulo) 2P+t, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 9 | 14.28 | 19.71 | 128.52 | 177.39 | 305.91
SINAPI | 91997 | 17.5.16 | Tomada média de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 1 | 13.97 | 22.79 | 13.97 | 22.79 | 36.76
SINAPI | 91992 | 17.5.17 | Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+t, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 10 | 21.15 | 22.01 | 211.5 | 220.1 | 431.6
SINAPI | 91993 | 17.5.18 | Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 1 | 21.13 | 24.8 | 21.13 | 24.8 | 45.93
|  | Subtotal item 17.0 | [5 empty] | 23159.81 | 43247.69 | 66407.5
|  | 18.0 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
SINAPI | 98307 | 18.1 | Tomada de rede RJ 45 - fornecimento e instalação | unid | 11 | 44.69 | 7.28 | 491.59 | 80.08 | 571.67
SINAPI | 98308 | 18.2 | Tomada para telefone RJ 11 - fornecimento e instalação | unid | 2 | 28.29 | 7.52 | 56.58 | 15.04 | 71.62
SINAPI | 98287 | 18.3 | Cabo telefone CCI, 1 par, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional. | m | 30 | 1.15 | 0.54 | 34.5 | 16.2 | 50.7
SINAPI | 98295 | 18.4 | Cabo de par truncado, UTP, 4 pares, categoria 5E, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. | m | 150 | 1.9 | 0.08 | 285 | 12 | 297
PLEO | 172096 | 18.5 | Caixa condulete PVC Ø-25mm c/tampa cega. | unid. | 11 | 15.87 | 8.55 | 174.57 | 94.05 | 268.62
SINAPI | 91834 | 18.6 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 48 | 4.2 | 5.57 | 201.6 | 267.36 | 468.96
SINAPI | 91844 | 18.7 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 6 | 3.21 | 4.26 | 19.26 | 25.56 | 44.82
SINAPI | 91854 | 18.8 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 3 | 4.58 | 5.38 | 13.74 | 16.14 | 29.88
SINAPI | 95730 | 18.9 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 30 | 4.75 | 5.8 | 142.5 | 174 | 316.5
SINAPI | 95736 | 18.10 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 25 mm (3/4"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 10 | 4.35 | 4.18 | 43.5 | 41.8 | 85.3
|  | Subtotal item 18.0 | [5 empty] | 1462.84 | 742.23 | 2205.07
|  | 19.0 | CENTRAL DE GLP
PLEO | 62211 | 19.1 | Alvenaria de tijolo maciço, espessura de 15cm (bloco deitado), junta de 15mm, CI-CA-AR 1:2:8. | m² | 4.75 | 66.17 | 54.14 | 314.31 | 257.17 | 571.48
SINAPI | 103335 | 19.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 3.04 | 82.47 | 70.25 | 250.71 | 213.56 | 464.27
PLEO | 51731 | 19.3 | Laje de concreto armado FCK=20MPA, espessura de 10cm - escoramento, forma, lançamento, cura, desforma. | m³ | 0.261 | 1513.05 | 1141.43 | 394.91 | 297.91 | 692.82
PLEO | 162110 | 19.4 | Tubo de cobre para GLP, DN 15mm - fornecimento e instalação. | m | 2.05 | 19.59 | 43.61 | 40.16 | 89.4 | 129.56
PLEO | 591018 | 19.5 | Contrapiso de concreto simples, 8cm, 200kg (magro). | m² | 8.5 | 24.32 | 12.53 | 206.72 | 106.51 | 313.23
SINAPI | 100701 | 19.6 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 75x180 cm - fornecimento e instalação. | m² | 1.35 | 628.93 | 19.46 | 849.06 | 26.27 | 875.33
SINAPI | 100701 | 19.7 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 150x180cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 2.7 | 628.93 | 19.46 | 1698.11 | 52.54 | 1750.65
|  | Subtotal item 19.0 | [5 empty] | 3753.98 | 1043.36 | 4797.34
|  | 20.0 | ACESSIBILIDADE
|  | 20.1 | Piso podotátil
SINAPI | 101094 | 20.1.1 | Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa | m | 58 | 152.15 | 13.23 | 8824.7 | 767.34 | 9592.04
Composição | COMP 31 | 20.1.2 | Piso tátil, direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, c/ dimensões 40x40 cm, aplicado com argamassa industrializada AC II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 20 | 20.29 | 45.16 | 405.8 | 903.2 | 1309
|  | 20.2 | Corrimãos, guarda-corpos, barras e puxadores
Composição | COMP 32 | 20.2.1 | Guarda-corpo e corrimão em tubo de ferro galvanizado, altura 1,10 m, com barras verticais a cada 11 cm (3/4"), e barras horizontais (superior, intermediara e inferior) de 1 1/2" | m | 35 | 973.7 | 73.29 | 34079.5 | 2565.15 | 36644.65
SINAPI | 100874 | 20.2.2 | Fixador PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 399.38 | 25.49 | 798.76 | 50.98 | 849.74
SINAPI | 100868 | 20.2.3 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 450.8 | 23.73 | 1803.2 | 94.92 | 1898.12
SINAPI | 100867 | 20.2.4 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 427.41 | 27.28 | 854.82 | 54.56 | 909.38
Composição | COMP 33 | 20.2.5 | Barra de proteção para lavatório em aço inox, modelo U. | unid | 2 | 423.55 | 31.88 | 847.1 | 63.76 | 910.86
SINAPI -I | 1325 | 20.2.6 | Chapa de aço fino a frio, nas dimensões 0,90x0,60 cm, bitola MSG 20, E = 0,90 mm. | kg | 3.82 | 3.58 | 2.69 | 13.68 | 10.28 | 23.96
|  | 20.3 | Sinalizadores
Composição | COMP 34 | 20.3.1 | Alarme audiovisual wifi, para banheiro PCD, modelo milassentos-01-1, com fio, 01 botoeira. | unid | 2 | 520.07 | 10.61 | 1040.14 | 21.22 | 1061.36
|  | Subtotal item 20.0 | [5 empty] | 48667.7 | 4531.41 | 53199.11
|  | 21.0 | PINTURA
|  | 21.1 | Pintura das paredes inernas e externas
SINAPI | 88495 | 21.1.1 | Aplicação e lixamento de massa latex em parede de gesso acartonado, uma demão. | m² | 11.57 | 7.74 | 6.34 | 89.55 | 73.35 | 162.9
SINAPI | 88485 | 21.1.2 | Aplicação de selador acrílicos em paredes internas/externas, uma demão. | m² | 723.37 | 1.06 | 1.66 | 766.77 | 1200.79 | 1967.56
SINAPI | 88489 | 21.1.3 | Pintura acrílica pigmentada semi brilho 02 demãos sobre paredes internas e externas. | m² | 734.94 | 12.63 | 5.16 | 9282.29 | 3792.29 | 13074.58
PLEO | 141120 | 21.1.4 | Pintura a cal pigmentada para paredes internas e externas (3 demãos). | m² | 310.06 | 1.3 | 15.01 | 403.08 | 4654 | 5057.08
|  | 21.2 | Pintura das lajes e beirais
SINAPI | 88484 | 21.2.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. | m² | 12 | 1.78 | 1.4 | 21.36 | 16.8 | 38.16
SINAPI | 88488 | 21.2.2 | Pintura acrílica fosca 02 demãos sobre teto. | m² | 12 | 12.96 | 6.68 | 155.52 | 80.16 | 235.68
SINAPI | 102193 | 21.2.3 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 66.03 | 1.07 | 1.16 | 70.65 | 76.59 | 147.24
SINAPI | 102197 | 21.2.4 | Pintura fundo nivelador alquídico em madeira (uma demão). | m² | 79.53 | 28.98 | 5.94 | 2304.78 | 472.41 | 2777.19
SINAPI | 102209 | 21.2.5 | Pintura com tinta de acabamento pigmentada esmalte brilho em madeira (por demão) - aplicar duas demãos. | m² | 159 | 4.53 | 4.02 | 720.27 | 639.18 | 1359.45
|  | 21.3 | Pintura estruturas metálicas (pilares, vigas, tesouras e terças)
SINAPI | 100717 | 21.3.1 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. | m² | 75.49 | 3.71 | 6.32 | 280.07 | 477.1 | 757.17
SINAPI | 100722 | 21.3.2 | Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zarcão, aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra - onde houver corrosão. | m² | 37.745 | 9.99 | 14.37 | 377.07 | 542.4 | 919.47
SINAPI | 100727 | 21.3.3 | Pintura de tinta epoxica de fundo pulverizado sobre perfil metálico executado em fábrica (uma demão). | m² | 54.56 | 27.58 | 1.45 | 1504.76 | 79.11 | 1583.87
SINAPI | 100757 | 21.3.4 | Pintura de tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético de acetinado) aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (aplicar duas demãos). | m² | 260.1 | 47.85 | 3.06 | 12445.79 | 795.91 | 13241.7
|  | 21.4 | Pintura esquadrias
SINAPI | 100717 | 21.4.1 | Lixamento manual em superfícies metálicas, executado em obra. | m² | 273.65 | 3.71 | 6.32 | 1015.24 | 1729.47 | 2744.71
SINAPI | 100722 | 21.4.2 | Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zarcão, aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra. | m² | 326.825 | 9.99 | 14.37 | 3264.98 | 4696.48 | 7961.46
SINAPI | 100742 | 21.4.3 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra (por demão) - aplicar duas demãos. | m² | 927.3 | 10.74 | 14.23 | 9959.2 | 13195.48 | 23154.68
SINAPI | 102193 | 21.4.4 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 24.57 | 1.07 | 1.16 | 26.29 | 28.5 | 54.79
SINAPI | 102197 | 21.4.5 | Pintura fundo nivelador alquídico em madeira (uma demão). | m² | 24.57 | 28.98 | 5.94 | 712.04 | 145.95 | 857.99
SINAPI | 102209 | 21.4.7 | Pintura com tinta de acabamento pigmentada esmalte brilho em madeira (por demão) - aplicar duas demãos. | m² | 49 | 4.53 | 4.02 | 221.97 | 196.98 | 418.95
|  | Subtotal item 21.0 | [5 empty] | 43621.68 | 32892.95 | 76514.63
|  | 22.0 | SERVIÇOS FINAIS
PLEO | 531424 | 22.1 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (unidade:m³x6,0Km). | m³xkm | 204.26 | 5.63 | 0.92 | 1149.98 | 187.92 | 1337.9
SINAPI | 99818 | 22.2 | Limpeza de bacia sanitária, inclusive metais correspondentes. | unid | 7 | 4.65 | 2.09 | 32.55 | 14.63 | 47.18
SINAPI | 99815 | 22.3 | Limpeza de pia/ trocador com cuba inox e bancada de pedra, inclusive metais. | unid | 7 | 5.54 | 4.53 | 38.78 | 31.71 | 70.49
SINAPI | 99617 | 22.4 | Limpeza de lavatório de louça em bancada de pedra, inclusive metais. | unid | 7 | 4.65 | 2.09 | 32.55 | 14.63 | 47.18
SINAPI | 99816 | 22.5 | Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais. | unid | 4 | 5.63 | 5 | 22.52 | 20 | 42.52
SINAPI | 99819 | 22.6 | Limpeza de bancada de pedra | m² | 12.8 | 4.59 | 13.05 | 58.75 | 167.04 | 225.79
SINAPI | 99807 | 22.7 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede com detergente neutro e escovação manual. | m² | 354.35 | 0.48 | 1.24 | 170.09 | 439.39 | 609.48
SINAPI | 99822 | 22.8 | Limpeza de porta de madeira. | m² | 24.57 | 0.24 | 0.81 | 5.9 | 19.9 | 25.8
SINAPI | 99824 | 22.9 | Limpeza de porta de aço. | m² | 326.825 | 1.24 | 1.58 | 405.26 | 516.38 | 921.64
SINAPI | 99820 | 22.10 | Limpeza de vidros. | m² | 162.34 | 1.2 | 1.06 | 194.81 | 172.08 | 366.89
SINAPI | 99802 | 22.11 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. | m² | 559.19 | 1.64 | 0.52 | 917.07 | 290.78 | 1207.85
|  | Subtotal item 22.0 | [5 empty] | 3028.26 | 1874.46 | 4902.72
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 923069.61 | 438250.47 | 1361320.08

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
Obra: | E.M.E.I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA
Município: | Santo Antônio da Patrulha / RS |  |  | Valor Total da Obra: |  | 1361320.08
Endereço: | Rua Pedro Benjamin de Souza, nº. 176 - Bairro Bom Princípio - Santo Antônio da Patrulha-RS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras | MESES
|  | % | e Serviços | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.9683 | 54021.54 | 40 | 21608.6 | 10 | 5402.15 | 10 | 5402.15 | 10 | 5402.15 | 10 | 5402.15 | 10 | 5402.15 | 10 | 5402.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 54021.5 | 54021.54 | 0.04
2.0 | DRENAGEM | 8.3524 | 113703.32 | 60 | 68221.99 | 40 | 45481.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 113703.32 | 113703.32 | 0
3.0 | INFRAESTRUTURA (AMPLIAÇÃO) | 6.1493 | 83711.2 |  | 0 | 50 | 41855.6 | 50 | 41855.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 83711.19 | 83711.2 | 0.01
4.0 | SUPRAESTRUTURA | 3.421 | 46570.29 |  | 0 |  | 0 | 20 | 9314.06 | 40 | 18628.12 | 30 | 13971.09 | 10 | 4657.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 46570.3 | 46570.29 | -0.01
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.4135 | 19242.93 |  | 0 |  | 0 | 55 | 10583.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 8659.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 19242.93 | 19242.93 | 0
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO / INTERNO (PAREDES) | 5.5083 | 74985.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 14997.14 | 20 | 14997.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 14997.14 | 40 | 29994.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 74985.71 | 74985.69 | -0.02
7.0 | COBERTURA | 16.3344 | 222362.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 22236.28 | 30 | 66708.84 | 20 | 44472.55 | 20 | 44472.55 | 10 | 22236.28 | 10 | 22236.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 222362.78 | 222362.79 | 0.01
8.0 | PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERNOS E EXTERNOS) | 17.1855 | 233950.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 35092.54 | 15 | 35092.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 46790.05 | 10 | 23395.03 | 10 | 23395.03 |  | 0 | 20 | 46790.06 | 10 | 23395.03 |  | 0 |  | 0 | 100 | 233950.28 | 233950.29 | 0.01
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 7.2458 | 98637.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 19727.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 29591.4 | 30 | 29591.39 |  | 0 |  | 0 | 20 | 19727.6 |  | 0 |  | 0 | 100 | 98637.99 | 98637.99 | 0
10.0 | SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS | 1.5647 | 21300.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 4260.18 | 80 | 17040.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 21300.89 | 21300.89 | 0
11.0 | ESQUADRIAS | 6.8879 | 93766.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 18753.37 | 40 | 37506.74 | 40 | 37506.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 93766.85 | 93766.84 | -0.01
12.0 | VIDROS | 1.5741 | 21428.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 10714.07 | 50 | 10714.07 |  | 0 | 100 | 21428.14 | 21428.13 | -0.01
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.96796 | 13177.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 6588.53 | 20 | 2635.42 | 30 | 3953.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 13177.07 | 13177.08 | 0.01
14.0 | LOUÇAS E METAIS | 1.0189 | 13869.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 4160.98 | 70 | 9708.99 | 100 | 13869.97 | 13869.98 | 0.01
15.0 | INSTALAÇÕES SANIÁRIAS | 1.2307 | 16754.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 8377.03 | 50 | 8377.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 16754.06 | 16754.05 | -0.01
16.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1.896 | 25810.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 12905.35 | 30 | 7743.21 | 20 | 5162.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 25810.7 | 25810.7 | 0
17.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/220) | 4.8782 | 66407.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 13281.5 |  | 0 | 20 | 13281.5 | 20 | 13281.5 | 40 | 26562.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 66407.49 | 66407.5 | 0.01
18.0 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO | 0.16198 | 2205.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1543.55 | 30 | 661.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2205.06 | 2205.07 | 0.01
19.0 | CENTRAL DE GLP | 0.3524 | 4797.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4797.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4797.34 | 4797.34 | 0
20.0 | ACESSIBILIDADE | 3.9079 | 53199.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 15959.73 | 70 | 37239.38 | 100 | 53199.11 | 53199.11 | 0
21.0 | PINTURA |  | 76514.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 38257.31 | 50 | 38257.32 |  | 0 | 100 | 76514.63 | 76514.63 | 0
22.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0.36014 | 4902.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4902.72 | 100 | 4902.72 | 4902.72 | 0
TOTAL | SIMPLES |  |  | 6.599% | 89830.59 | 6.812% | 92739.08 | 4.933% | 67155.41 | 3.813% | 51901.18 | 3.903% | 53126.04 | 6.416% | 87342.96 | 6.057% | 82458.57 | 5.876% | 79990.34 | 4.992% | 67956.92 | 5.267% | 71697.05 | 5.071% | 69026.33 | 5.526% | 75222.71 | 6.684% | 90997.11 | 6.21% | 84541.74 | 6.192% | 84296.8 | 6.765% | 92094.01 | 5.075% | 69092.1 | 3.809% | 51851.09
| ACUMULADO | 94.3794 | 1361320.08 | 6.599% | 89830.59 | 13.41% | 182569.67 | 18.34% | 249725.08 | 22.16% | 301626.26 | 26.06% | 354752.3 | 32.48% | 442095.26 | 38.53% | 524553.83 | 44.41% | 604544.17 | 49.4% | 672501.09 | 54.67% | 744198.14 | 59.74% | 813224.47 | 65.26% | 888447.18 | 71.95% | 979444.29 | 78.16% | 1063986.03 | 84.35% | 1148282.83 | 91.12% | 1240376.84 | 96.19% | 1309468.94 | 100% | 1361320.03 |  | 1361320.03 | 1361320.08 | 0.05